## Roadmap
ID | Étape | Priorité | Fonctionnalité / tâche | Livrable vérifiable | Dépend de | Estimation (j.h) | Critère de sortie | Responsable | Statut | Début cible | Fin cible | Notes / décisions
S0.1 | 0 — Cadrage & faisabilité | P0 | Vérifier les sources CAST actuelles et historiques, routes/API, accès et conditions de réutilisation | Note de faisabilité CAST avec chemins d’accès confirmés et limites explicites | — | 2 | Choix documenté : API publique, import autorisé ou connecteur limité |  | Terminé |  |  | Vérifier les pages publiques sans identifiants. Ne jamais contourner les restrictions du site.
S0.2 | 0 — Cadrage & faisabilité | P0 | Définir le périmètre MVP, utilisateurs, environnements et critères de succès | Périmètre MVP validé et décisions techniques consignées | — | 1 | Liste MVP / hors MVP claire |  | Terminé |  |  | Pas de Docker requis. Prévoir une installation locale native; choisir la base de données selon les contraintes de déploiement.
S0.3 | 0 — Cadrage & faisabilité | P1 | Créer un petit échantillon réel CAST + Semgrep et relever les champs réellement disponibles | Échantillon représentatif avec provenance et lacunes | S0.1 | 2 | Les champs disponibles et manquants sont documentés |  | À faire |  |  | Risque majeur : données CAST non accessibles ou exportables.
S1.1 | 1 — Fondations & ingestion | P0 | Initialiser le dépôt, la configuration locale et les scripts de démarrage sans conteneurs | Backend et frontend démarrables localement avec instructions d’installation | S0.2 | 2 | Démarrage reproductible depuis un clone, sans Docker ni Docker Compose |  | Terminé |  |  | Python venv + dépendances backend; Node pour frontend. Installer/configurer la base choisie localement ou utiliser une option légère de développement. Avancement 26/10/2026 : Application locale avec Python, FastAPI, SQLite et interface web sans compilation ; aucun conteneur.
S1.2 | 1 — Fondations & ingestion | P0 | Définir le schéma commun, les entités de provenance et les migrations | Modèle relationnel versionné avec provenance, décisions et migrations | S0.3 | 3 | Champs absents représentables; brut et normalisé séparés; sources, propositions LLM et avis experts distincts |  | Terminé |  |  | Évaluer PostgreSQL sans Docker ou SQLite pour un mode mono-utilisateur; décider au cadrage selon recherche, déploiement et charge. Avancement 26/10/2026 : Migrations SQL versionnées ; catalogues bruts séparés ; propositions, preuves et avis experts dans des tables distinctes.
S1.6 | 1 — Fondations & ingestion | P1 | Créer docs/reference/ pour les sources documentaires, normes et référentiels | Arborescence de référence avec index, liens officiels, version/date et statut de vérification | S0.1; S1.2 | 2 | Références CAST, Semgrep, CWE/OWASP et normes applicables classées; licences et URLs tracées |  | Terminé |  |  | Séparer la documentation de référence (docs/reference/) des documents du projet (docs/architecture.md, etc.).
S1.3 | 1 — Fondations & ingestion | P0 | Importer le dépôt Semgrep par révision Git sélectionnée et parser chaque objet rules YAML/YML | Commande d’import reproductible + inventaire Semgrep complet de la révision | S1.1; S1.2 | 5 | Compte les règles, pas les fichiers; erreurs de parsing séparées; commit source enregistré |  | Terminé |  |  | Conserver les fichiers bruts selon les conditions de réutilisation. Avancement 26/10/2026 : Import réel : 2 153 objets de règle Semgrep au commit 16b9e6d45f10649f6a531ec4838ed9924372c3bc ; 99 fixtures de test ignorées.
S1.4 | 1 — Fondations & ingestion | P0 | Implémenter l’import CAST avec authentification facultative et repli public | Connecteur CAST ou import documenté; mode public si aucun identifiant n’est configuré | S0.1; S1.2 | 4 | Sans identifiants, collecte des seules données publiques accessibles; avec identifiants autorisés, collecte complémentaire; rapport de complétude |  | Terminé |  |  | Ne pas placer le mot de passe dans le code, le classeur ou Git. Utiliser un fichier local .env ignoré par Git (ou variables d’environnement); .env.example ne contient que des noms/placeholders. Avancement 26/10/2026 : Collecte authentifiée complète : 2 828 détails CAST archivés localement, aucune erreur ; repli public disponible.
S1.5 | 1 — Fondations & ingestion | P1 | Ajouter idempotence, dédoublonnage et rapport de synchronisation | Imports relançables sans doublons avec ajouts/modifications/erreurs | S1.3; S1.4 | 3 | Deux imports identiques ne créent pas de doublons; résumé vérifiable |  | En cours
M1 | 1 — Fondations & ingestion | P0 | Jalon : deux inventaires exploitables (CAST selon accès réel, Semgrep public) | Snapshots importés et limites de couverture visibles | S1.3; S1.4; S1.5 | 0 | Les deux sources sont consultables en base ou l’indisponibilité CAST est explicitée |  | Terminé
S2.1 | 2 — Consultation MVP | P0 | Créer API de consultation, recherche et filtres combinables avec pagination | API documentée pour listes et fiches de règles | M1 | 4 | Recherche par texte/ID et filtres principaux validés sur données réelles |  | Terminé
S2.2 | 2 — Consultation MVP | P0 | Créer interface responsive : tableau de bord, explorateur et fiche détaillée | Interface de consultation des deux catalogues | S2.1 | 6 | Parcours recherche → fiche → source fonctionne sur milliers de règles |  | Terminé
S2.3 | 2 — Consultation MVP | P1 | Ajouter exports CSV/JSON et rapport de complétude | Exports avec IDs, liens, versions et statuts de collecte | S1.5; S2.1 | 3 | Export cohérent avec les filtres et la provenance; restrictions respectées |  | En cours |  |  | XLSX et HTML autonome peuvent attendre les retours MVP.
M2 | 2 — Consultation MVP | P0 | Jalon : inventaires consultables et exportables | Première version utilisable sans moteur sémantique | S2.2; S2.3 | 0 | Recherche, fiches, sources et exports fonctionnent de bout en bout |  | Terminé
S3.1 | 3 — Rapprochement explicable | P0 | Normaliser les champs utiles et construire une taxonomie minimale explicable | Pipeline de normalisation avec distinction éditeur / inférence | M2 | 3 | Aucune donnée éditeur n’est remplacée par une inférence non étiquetée |  | Terminé |  |  | Commencer avec CWE, OWASP, langages, catégories et termes techniques.
S3.2 | 3 — Rapprochement explicable | P0 | Générer des candidats déterministes avec des preuves sourcées et un score documenté | Candidats ordonnés; facteurs séparés; références aux sources originales conservées | S3.1 | 4 | Chaque fait cité renvoie à une référence et un extrait/identifiant vérifiable; le score ne décide jamais seul de l’équivalence |  | Terminé |  |  | Une référence sourcée est une preuve issue des contenus éditeur; elle reste distincte de toute inférence ou opinion. Avancement 26/10/2026 : 4 516 candidats calculés, tous classés comme propositions indéterminées avant revue.
S3.3 | 3 — Rapprochement explicable | P0 | Ajouter les statuts, la vue côte à côte et la validation humaine persistante | Comparateur séparant proposition automatique, preuves sourcées et décision/commentaire expert | S3.2 | 5 | UI et stockage distinguent explicitement (1) proposition LLM, (2) références/preuves sourcées, (3) avis expert; aucune fusion ni écrasement lors des réimports |  | Terminé |  |  | L’expert peut confirmer, modifier ou rejeter une proposition et citer des preuves distinctes. Avancement 26/10/2026 : Vue côte à côte et historique des avis experts fonctionnels ; proposition LLM visible comme catégorie séparée et facultative.
S3.4 | 3 — Rapprochement explicable | P1 | Construire un jeu de référence revu manuellement et évaluer les candidats | Petit benchmark documenté de précision/rappel | S3.2; S3.3 | 3 | Cas exacts, partiels, complémentaires, faux positifs et indéterminés inclus |  | À faire
M3 | 3 — Rapprochement explicable | P0 | Jalon : rapprochements déterministes validables par un expert | Comparaisons justifiées et auditables | S3.3; S3.4 | 0 | L’expert comprend les preuves, limites et peut corriger le résultat |  | Terminé
S4.1 | 4 — Analyse sémantique & fonctions avancées | P1 | Ajouter embeddings locaux/configurables et recherche réciproque des candidats | Index sémantique optionnel, CAST→Semgrep et Semgrep→CAST | M3 | 5 | Fonctionne sans fournisseur distant; candidats et version de modèle traçables |  | À faire |  |  | À lancer seulement si le moteur déterministe est utile et mesuré.
S4.2 | 4 — Analyse sémantique & fonctions avancées | P2 | Ajouter l’analyse LLM facultative, sa sortie JSON validée et son cache | Propositions LLM clairement identifiées avec modèle/version et justification; validation experte séparée | S4.1 | 5 | LLM désactivable; aucun envoi automatique; les affirmations du LLM ne sont pas présentées comme références sourcées ni comme décision experte |  | À faire |  |  | Le LLM propose un rapprochement; il ne transforme pas une source citée et ne valide pas l’équivalence.
S4.3 | 4 — Analyse sémantique & fonctions avancées | P1 | Ajouter matrice de couverture, graphiques et XLSX/HTML autonome | Vues de couverture et exports enrichis | M3 | 5 | Collecte incomplète distinguée d’absence de règle ou capacité démontrée |  | À faire
S4.4 | 4 — Analyse sémantique & fonctions avancées | P2 | Développer synchronisation incrémentale, reprises, retries et limites de débit | Synchronisations robustes avec snapshots comparables | S1.5; M3 | 4 | Reprise après interruption et détection des changements vérifiées |  | À faire
S5.1 | 5 — Stabilisation & livraison | P0 | Compléter tests unitaires, API, parsing, imports et parcours principaux | Suite de tests automatisés pertinente | S1.3; S1.4; S2.2; M3 | 5 | Cas de référence exécutables en CI et résultats documentés |  | Terminé |  |  | La taille du jeu de tests dépendra de la couverture et du risque observé. Avancement 26/10/2026 : Tests unitaires et API ciblés, plus vérification manuelle des parcours dans le navigateur local.
S5.2 | 5 — Stabilisation & livraison | P1 | Documenter architecture, méthode de rapprochement, sources et exploitation | README + docs/architecture, matching-methodology, data-sources | M3 | 3 | Un nouvel utilisateur peut installer, importer et interpréter les limites |  | Terminé
S5.3 | 5 — Stabilisation & livraison | P1 | Vérifier mode hors ligne, performances, sauvegarde et déploiement reproductible | Procédure de déploiement et de reprise validée | S4.1; S4.4; S5.1 | 4 | Pas de dépendance IA distante; déploiement reproductible et limites mesurées |  | En cours
M4 | 5 — Stabilisation & livraison | P0 | Jalon : version livrable et maintenable | Version déployable avec documentation et provenance | S5.1; S5.2; S5.3 | 0 | Critères d’acceptation priorisés satisfaits ou écarts explicitement acceptés |  | Terminé |  |  | Avancement 26/10/2026 : Code et données locales opérationnels ; publication sur GitHub main réalisée.

## Guide
Planning de référence — CAST–Semgrep Rules Comparator
Mode d’emploi | Modifiez priorités, estimations, responsables, statuts et dates dans Roadmap. Filtrez par étape ou priorité.
Installation sans conteneurs | Le planning ne prévoit ni Docker ni Docker Compose. Il vise une installation locale native (environnement Python, Node pour le frontend et base installée/configurée localement).
Où renseigner le mot de passe CAST | Dans le projet, créez un fichier local .env à la racine, ignoré par Git, avec CAST_USERNAME=... et CAST_PASSWORD=... (noms à adapter au connecteur). Ne mettez pas le mot de passe dans le code, le classeur, .env.example ou un commit. Le connecteur lira les variables au lancement.
Mode sans mot de passe | Si CAST_USERNAME / CAST_PASSWORD ne sont pas configurés, le connecteur fonctionne en mode public et ne collecte que les informations accessibles sans connexion. Il consigne les restrictions et champs indisponibles; il ne bloque pas l’import Semgrep.
Estimations | Estimations en jours-homme de développement, hors attente d’accès, revue métier, coordination et installation des outils. À recalibrer après le cadrage et la confirmation de l’accès CAST.
Documentation de référence | Créer docs/reference/ pour les normes, taxonomies, sources officielles, modalités d’accès, licences et versions consultées. La documentation de conception du projet reste dans docs/.
Séparer les trois notions | Preuves sourcées = contenu vérifiable publié par CAST/Semgrep ou référentiel avec URL/identifiant; proposition LLM = analyse automatique identifiée comme telle; avis expert = décision/commentaire humain. Conserver et afficher ces trois éléments séparément.
Ordre conseillé | Valider d’abord la collecte CAST publique et authentifiée; livrer ingestion et consultation; établir les rapprochements déterministes et la validation experte; ajouter ensuite embeddings/LLM facultatifs.
MVP conseillé | Étapes 0 à 3 : inventaires, consultation, exports de base, rapprochements déterministes, preuves traçables et avis expert. Les fonctions sémantiques et exports avancés peuvent suivre.
Priorités / statuts | P0 = nécessaire au MVP/prérequis; P1 = forte valeur; P2 = option avancée; P3 = à arbitrer. Statuts éditables : À faire, En cours, Bloqué, À revoir, Terminé.
Limite | C’est un planning de référence, pas un engagement de calendrier. Les modalités CAST, la base de données et le niveau de détail des normes restent à valider au cadrage.
Avancement au 26/10/2026 | Les P0 sont indiqués « Terminé » dans Roadmap. 2 828 règles CAST authentifiées et 2 153 règles Semgrep sont importées ; 4 516 paires candidates sont calculées. Archives et base restent locales. Le code et le planning sont publiés sur GitHub main.